## RACI
Nombre del proyecto. |  | Proyecto Visualizador Cierrre contable
Objetivo del proyecto: |  | Diseñar e implementar un visualizador de cierre contable que permita automatizar el seguimiento del proceso, reemplazando reportes y cruces manuales, con el fin de mejorar la oportunidad, trazabilidad y control del cierre, contribuyendo a la reducción de reprocesos y a la optimización de los tiempos de cierre en los períodos contables posteriores.
STAKEHOLDERS | [9 empty] | RACI
Stakeholder_ID | Rol |  |  | Nivel_Influencia |  | Nivel_Interés |  | Tipo |  | R | Responsible (Ejecuta)
ST01 | CFO |  |  | Alta |  | Alta |  | Interno |  | A | Accountable (Aprueba / dueño final)
ST02 | Director contable |  |  | Media |  | Alta |  | Interno |  | C | Consulted (Debe ser consultado)
ST03 | Gerente de Tecnología |  |  | Media |  | Bajo |  | Interno |  | I | Informed (Debe ser informado)
ST04 | Coordinador de desarrollo e innovación |  |  | Bajo |  | Bajo |  | Interno
ST05 | Líeder de bases de datos |  |  | Media |  | Bajo |  | Interno
Matriz RACI
Fase |  | Actividad | Descripción |  | CFO | Líder Analytics | Jefe Crédito y Cartera | IT | Observaciones
F1 Business |  | Definir problema | Validar objetivo estratégico |  | A | R | C | I | Alineación financiera
F1 Business |  | Aprobar KPIs | Aprobación formal métricas |  | A | R | C | I | KPI de riesgo validado
F2 Data |  | Inventario fuentes | Identificar tablas SQL |  | I | R | C | C | Dependencia IT
F2 Data |  | Reglas calidad | Definir reglas YAML/dbt tests |  | I | R | C | C | Impacta CI/CD
F3 Preparation |  | Diseño modelo datos | Modelo lógico analítico |  | I | R | C | C | Validar granularidad
F3 Preparation |  | Implementar dbt | Transformaciones SQL |  | I | R | I | C | Pipeline automatizado
F4 Modeling |  | Diseñar el visualizador | Modelamiento del visualizador |  | A | R | C | I | Impacta decisiones
F5 Evaluation |  | Validación UAT | Prueba funcional dashboard |  | A | R | C | I | Firma acta
F6 Deployment |  | Despliegue producción | Publicar vistas SQL |  | I | R | I | A | IT responsable técnico
F6 Deployment |  | Publicación Power BI | Publicar visualizador |  | I | R | I | C | Usuario valida uso

## Hoja4 (hidden)
FASES | NIVELES | TIPO
F1 Business | Alto | Interno
F2 Data | Madio | Externo
F3 Preparation | Bajo
F4 Modeling
F5 Evaluation
F6 Deployment