## Escalas AMEF
Escalas para AMEF
Severidad (Sev) — impacto |  |  | Riesgo | Valor RPN
Valor | Criterio | Interpretación | Alto | 500-1000
1 | Sin efectos percibidos | No afecta el proyecto | Medio | 125-499
2 | Muy pequeño | Menos del 10 % del proceso afectado | Bajo | 10-124
3 | Pequeño | Menos del 25 % afectado | Muy Bajo | 1-9
4 | Muy bajo | Menos del 50 % afectado
5 | Bajo | Menos del 75 % afectado, leve insatisfacción
6 | Moderado | Más del 75 % afectado, bajo rendimiento
7 | Alto | Más del 90 % afectado, insatisfacción del cliente
8 | Muy alto | Todo el proceso afectado, incumplimiento
9 y10 | Peligroso | Total incumplimiento, fallas críticas en otros procesos
Ocurrencia (Oc) - Probabilidad
Valor | Probabilidad estimada | Criterio
1 | 0 | Imposible que ocurra
2 | < 0.01 % | Muy poco probable
3 | 0.01 % – 0.03 % | Pequeño
4 | 0.03 % – 0.1 % | Muy bajo
5 | 0.1 % – 0.3 % | Bajo
6 | 0.3 % – 1 % | Moderado
7 | 1 % – 3 % | Alto
8 | 3 % – 10 % | Muy alto
9 | 10 % – 30 % | Peligroso
10 | > 30 % | Extremo
Detección (Det)
Valor | Capacidad de detección | Criterio
1 | Casi seguro (> 99 %) | Controles robustos y automatizados
2 | Muy alta (97.5 %) | Se detecta siempre antes de liberar
3 | Alta (95 %) | Error se detecta automáticamente
4 | Altamente moderada (92.5 %) | Se detecta antes de finalizar
5 | Moderada (90 %) | Se revisan la mayoría de requerimientos
6 | Baja (87.5 %) | Controles flexibles o incompletos
7 | Muy baja (85 %) | Solo doble revisión visual
8 | Remota (80 %) | Controles limitados o manuales
9 | Muy remota (< 70 %) | Revisión al azar, poco sistemática
10 | Casi imposible | No existen pruebas o controles

## Matriz de Riesgos
Nombre del proyecto. |  | Proyecto Visualizador Cierrre contable |  |  | Objetivo del proyecto: |  | Diseñar e implementar un visualizador de cierre contable que permita automatizar el seguimiento del proceso, reemplazando reportes y cruces manuales, con el fin de mejorar la oportunidad, trazabilidad y control del cierre, contribuyendo a la reducción de reprocesos y a la optimización de los tiempos de cierre en los períodos contables posteriores.
Factor de riesgo NIVEL 1 | Factor de riesgo NIVEL 2 | Factor de riesgo | Potenciales Efectos de la Falla | Sev. (0-1) | Causa Potencial | Oc. (0-1) | Controles Proceso | Det. (0-1) | Índice de prioridad del riesgo RPN= Sev*Oc*Det | Acciones recomendadas | Responsables
Tiempo | Retrasos | Demoras en la entrega de la información o disponibilidad del área usuaria | Atraso en el entendimiento y modelamiento | 8 | Sobrecarga de actividades del área usuaria | 6 | -Establecer sesiones de reunión -Establecer fechas y cronograma de trabajo para los entregables | 3 | 144 | -Tener un Backup del area que conozca el proceso para realizar el seguimiento | Direccioón Financiera, Contabilidad, Analytics
Tiempo | Retrasos | Retraso en el cronograma base | Extensión del cronograma, afectación de entregables posteriores | 7 | Mala estimación de tiempos o por carga de trabajo subestimada | 5 | -Realizar seguimientos semanales para identificar actividades con retraso | 1 | 35 | -Uso de metodologías como iterativo incremental, Espiral o Agiles como SCRUM para controlar las desviaciones del cronograma | Analytics
Tiempo | Retrasos | Demoras con los entregables del área de tecnología | Demoras en el modelamiento o despliegue | 8 | Baja disponibilidad del área por sobrecarga de trabajo | 9 | -Cargar GLPI con los requerimientos -Establecer fechas y ciclos de entrega de insumos | 3 | 216 | -Agendar sesiones con el área para el entendimiento de requerimientos | Analytics y Tecnología
Tiempo | Paros fuerza mayor | Ausencias por enfermedad de integrantes del equipo | Retrasos en integración de datos y validación de modelos | 3 | Contingecias de salud | 2 | -Definir roles y actividades para el conocimiento de tareas de todo el equipo y poder repartir temporalmente las obligaciones | 7 | 42 | -Notificar al resto de integrantes a penas se active el riesgo | Direccioón Financiera, Contabilidad, Analytics
Tiempo | Cambios | Modificacion de requerimientos iniciales | Reprocesos y cambios del modelo | 8 | Definición inicial incompleta | 5 | -Agendar sesiones de seguimiento con los stakeholders para comunicar avances en los requerimientos documnentados | 5 | 200 | -Orientaciones con el Director financiero en tareas estratégicas iniciales en la planeación | Direccioón Financiera, Contabilidad, Analytics
Tiempo | Cambios | Nuevos requerimientos del área que alteran alcance o entregables. | Sobrecarga del equipo técnico | 4 | Expectativas cambiantes de usuarios | 8 | -Agendar sesiones de seguimiento con los stakeholders para comunicar avances en los requerimientos documnentados | 8 | 256 | -Comunicación semanal o periodica de la información sumistrada por los Stakeholders | Direccioón Financiera, Contabilidad, Analytics
Gente | Rotación | Rotación del personal asignado para la ejecucion del proyecto | Pérdida de continuidad y curva de aprendizaje | 6 | Cambios institucionales | 5 | -Comunicación constante y documentación del proyecto con el objetivo de tener retención documental del mismo - Repositorios completos con toda la documentación por fase | 2 | 60 | -Notificar al resto de integrantes a penas se active el riesgo -Confirmar con el Director Financiero el nuevo responsible o stakeholder | Direccioón Financiera, Contabilidad, Analytics
Gente | Deficiencia de Perfiles | Perfil de los integrantes del proyecto sin conocimiento en MLOps, ASUM-ML/CRISP-ML e implementación de modelado y limpieza en Power Bi | Baja calidad en el proyecto, errores en pipelines o validación | 9 | Personal sin cualificación | 2 | - Diseño metodológico inicial del abordaje del proyecto - Planeación de los entregables del proyecto | 3 | 54 | -Refuerzo con documentación de librerías | Analytics
Gente | Insuficiencia # recursos | La cantidad de recursos (integrantes del proyecto) no son suficientes para el alcance del proyecto | Retrasos y sobrecarga del equipo actual | 3 | Limitaciones de disponibilidad | 2 | -Verificacion de carga operativa | 2 | 12 | -Definir roles y actividades para el conocimiento de tareas | Analytics
Gente | Stakeholders | No existe una participación activa por parte de los stakeholders | Falta de validación oportuna y riesgo de incumplir objetivos | 7 | Baja priorización del proyecto en su agenda | 7 | -Agendar sesiones de seguimiento con los stakeholders para comunicar avances en los requerimientos documnentados | 2 | 98 | -Comunicación semanal o periodica de la información sumistrada por los Stakeholders | Direccioón Financiera, Contabilidad, Analytics
Costo y Presupuesto | Costos desarrollo | Las licencias de Power Bi no disponibles | Indisponibilidad de las herramientas de trabajo | 9 | No presupuestación de licencias | 6 | - Solicitud con antelación de licencias a tenología | 2 | 108 | -validar mecanismos de programación de visualizadores con | Analytics y Tecnología
Costo y Presupuesto | Costos nueva tecnología | Nuevas tecnologias implementadas o cambios en las ya definidas | Incompatibilidad y curva de aprendizaje con nuevas tecnologías | 7 | Perdida de continuidad por indisponibilidad en sistemas | 7 | -Evaluaciones previas de compatibilidad y documentación técnica actualizada | 5 | 245 | Evaluar costo-beneficio antes de migrar | Analytics y Tecnología
Entregables | Relacion con requerimientos | El entregable No da respuesta a necesidad negocio | Pérdida de utilidad del producto | 9 | Requerimientos iniciales mal definidos | 4 | -Agendar sesiones de seguimiento con los stakeholders para comunicar avances en los requerimientos documnentados | 4 | 144 | - Validar los entregables con el usuario antes del cierre de cada fase y mantener trazabilidad entre requerimiento y funcionalidad | Direccioón Financiera, Contabilidad, Analytics
Entregables | Relacion con requerimientos | El entregable no cumple con los requerimientos identificados para dar cumplimiento al proyecto | Producto incompleto | 10 | Falta de control de versiones | 6 | - Checklists de requerimientos antes de cada entrega y documentación de cambios y versiones | 3 | 180 | -Implementar matrices de cumplimiento | Analytics
Entregables | Implementacion en cliente | No es implementable en recursos cliente | El entregable no puede ponerse en producción | 10 | Falta de análisis de compatibilidad con sistemas existentes | 9 | -Implementación del modelo con recursos Open Source y presentación de la documentación | 5 | 450 | - Backup de empaquetamiento del modelo y reuniones con tecnología | Analytics y Tecnología
Entregables | Aprobacion de entregables | El entregable tiene mas de 2 ciclos de revision. | Retrasos en el cronograma | 6 | Falta de estándares claros para la revisión de entregables | 8 | - Retroalimentaciones periódicas y revisión por pares con el equipo que implementa el proyecto previo a la cumplinación de cada fase | 3 | 144 | - Checklists de requerimientos antes de cada entrega y documentación de cambios y versiones | Direccioón Financiera, Contabilidad, Analytics
Calidad | Bajo desempeño | El visualizador no esta estandarizado para replicarlo y cargarlo | Inregridad de la información afectada | 7 | Deficiencia en la limpieza de la información | 6 | - Creación de diccionarios de fuentes y anotación de reglas de calidad y limpieza | 6 | 252 | -Analítica descriptiva con preprocesamiento y feature engineering y selection para normalización y codificación de variables categóricas | Analytics
Calidad | Errores comunes | Los entregables presentan defectos o inconsistencias que requieren retrabajo. | Resultados no replicables | 7 | Falta de control de versiones o validaciones automáticas | 5 | - Control de versiones GitHub y MLFlow | 4 | 140 | -Mantener documentación técnica actualizada y respaldo del código | Analytics
Calidad | Errores comunes | Se omiten procesos de validación o aceptación, generando inconformidad del cliente. | Rechazo posterior o necesidad de corrección | 7 | Falta de comunicación con stakeholders | 7 | -Agendar sesiones de seguimiento con los stakeholders para comunicar avances en los requerimientos documnentados | 4 | 196 | - Checklists de requerimientos antes de cada entrega y documentación de cambios y versiones | Dirección Financiera, Contabilidad, Analytics
Calidad | Errores comunes | Sesgos por datos incompletos, duplicados o mal codificados o categorizados | KPIs y métricas inestables | 9 | Falta de depuración o procesos de limpieza | 6 | - Creación de diccionarios de fuentes y anotación de reglas de calidad y limpieza | 6 | 324 | -Analítica descriptiva con preprocesamiento y feature engineering y selection para normalización y codificación de variables categóricas | Analytics
Calidad | Pruebas producto | No se realizan pruebas suficientes, lo que permite que errores pasen desapercibidos. | Errores en producción | 5 | Falta de planificación de pruebas | 7 | -Revisión técnica y validación de métricas principales | 2 | 70 | -Establecer plan de pruebas unitarias | Analytics y Tecnología
Contrato | Perdida de confidencialidad de información | Incumplimiento de acuerdo de confidencialidad frente al manejo y tratamiento de los datos | Vulneración de la Ley 1581/2012 | 10 | Manejo inadecuado de datos sensibles | 4 | -Conexiones automáticas con los reportes para evitar el uso manual de la información - Uso y permisos exclusivos | 3 | 120 | -Acuerdo de confidencialidad | Analytics
Datos | Carencia datos | Incapacidad de adquisición de datos en tiempos estipulados o inexistencia de éstos. | Retrasos en el cronograma | 8 | Retrasos en la entrega por parte de las áreas responsables de las bases | 6 | -Solicitudes formales y seguimiento mediante actas de solicitud y GLPI a tecnología | 5 | 240 | -Comunicación constante con las áres responsables de la información | Analytics, Contabilidad y Tecnología
Datos | Integración | La informacion adquirida no es posible integrarla | Imposibilidad de crear dataset consolidado | 9 | Falta de un esquema de llaves comunes o formatos distintos | 7 | -Analítica descriptiva con preprocesamiento y feature engineering y selection para normalización y codificación de variables categóricas | 3 | 189 | - Creación de diccionarios de fuentes y anotación de reglas de calidad y limpieza | Analytics
Metodologia | Gestion del proyecto | La metodología de gestión del proyecto no ha sido eficiente | Desorganización e incumplimiento de entregas | 7 | Falta de seguimiento periódico | 8 | -Revisión semanal con el equipo del contenido del proyecto | 2 | 112 | -Implementar KPIs de seguimiento interno | Analytics
Metodologia | Gestion del proyecto | Cambio en la metodologia del proyecto | Ppérdida de trazabilidad y desviación de objetivos | 3 | Falta de alineación en el equipo de trabajo | 8 | -Revisión semanal con el equipo del contenido del proyecto - Documentación de cambios en el repositorio | 2 | 48 | -Seguimiento de fases de la metodologia implementada ASUM-DM | Analytics
Metodologia | desarrollo del producto | No se implementa de manera correcta la metodologia ASUM-ML/PMBok | Incoherencia entre los objetivos del negocio y el modelo final | 7 | Desconocimiento de la metodología | 5 | - Diseño metodológico inicial del abordaje del proyecto - Construcción de cada entregable por fase | 3 | 105 | -Refuerzo con documentación de librerías | Analytics
Metodologia | desarrollo del producto | No se siguen los estándares definidos, afectando la uniformidad de los entregables. | Inconsistencia entre entregas | 4 | Falta de repositorios unificados | 6 | - Control de versiones GitHub y MLFlow | 4 | 96 | -Mantener documentación técnica actualizada y respaldo del código | Analytics